## Sheet1
Etapes	Début	Réalisé	Restant
identifier cause rotation dans les mesures	31/01/18		6
Identifier cause artefact	31/01/18		10
Construire jeu de données solide	22/01/18	8	15
Assurer même nombre de points / Pour chaque mesure	01/02/18		3
Méthode de clusterisation / pour identifier tous les profils	15/01/18	15	3
Approximation polynomiale / Pour modélisation	30/01/18	1	5
Enveloppe concave caractéristique / Pour chaque profil	02/02/18		3
Comparer les modélisation / + Choisir la meilleure	05/02/18		5
Tests robustesse avec des nouvelles mesures	10/02/18		10
Comparer résultats avec des mesures sur / Patients « malades »	20/02/18		15
Gantt Project
Tâches
Avancement