## Tableau des risques
TABLEAU DES RISQUES
Catégories | Id | Titre/Description | Cause du risque | Probabilité (1-5) | Conséquence | Gravité (1-5) | Actions | Etat du risque
Info | 1 | Impossible d'afficher une cible en parallèle de l'acquisition | SDK Occulus Rift | 1 | Impossible de rendre le projet tel que le client le souhaitait | 5 | - Se renseigner sur la documentation | Établi
Maths | 2 | Jeu de données fourni inutilisable | Nature des données, acquisition mauvaise | 5 | Impossible de faire la modélisation avec le jeu existant | 2 | - Utiliser d'autres méthodes de modélisation; - Créer un nouveau jeu de données | Établi
Global | 3 | Incompréhension des exigences du client | Manque de professionnalisme | 2 | Mauvaise réalisation du projet | 5 | - Ne pas hésiter à poser des questions | Établi
Info | 4 | Difficulté (voir imposibilité) de reprendre le projet de l'année passée | Manque de documentation, manque de commentaires, aucune convention de codage, langage peu connu | 3 | Refonte intégrale de l'interface | 2 | - Lire le code - Se renseigner sur la documentation du projet - Evaluer le temps de refonte de l'interface | Établi
5

## Méthode des 5 why
Méthode des 5 why
Risque n°1 : Impossible d'afficher une cible en parallèle de l'acquisition
Impossible d'afficher une cible en parallèle de l'acquisition | SDK n'autorise pas ce genre d'action

## Matrice de gravité
MATRICE DE GRAVITE
Probabilité | 5 | 1 | 3 |  |  |  |  | Risques non acceptables
| 4 |  | 2 |  |  |  |  | Zone de risques modérés
| 3 |  | 4 |  |  |  |  | Zones de risques négligeables
2
1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impact
hghghg