## PLANNING
PLANNING PROJET LONG
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Luc | Documentation + Installation de l'environnement de développement, analyse de l'existant + remplissage du cahier des charges, risques, planinng | - analyse des données fournies, prise de mesure si nécessaire | - prétraitement - identifier cause rotation courbes - identifier cause artefact - construire jeu de données solide | - implémentation de plusieurs méthodes (clustering, approximation polynomiale, enveloppe concave) - choisir meilleure méthode | - test de robustesse avec nouvelles mesures - intégrer algorithme de traitement à l'application - comparer résultats avec mesure de patients malades | Derniers tests + rédaction doc + préparation présentation orale
FX
Quentin
Flo |  | - analyse technologie occulus rift -ajout image dans le casque en meme temps que l’acquisition | - mouvement de la cible horizontal dans le casque - qualification du test (écart entre le regard et la cible) | - paramétrage du mouvement de la cible (vitesse en °/s et axe) - ajout du paramètre dans le fichier de données - basculement sur framework unity - refonte de l'interface en python | - intégration des algorithmes de traitement - validation de l'application, test de robustesse globaux
Guillaume
Chef de projet | Luc | Fx | Quentin | Flo | Flo | Guillaume
Gestionnaire des risques | Fx | Quentin | Luc | Guillaume | Guillaume | Flo

## WBSOBS
WBS/OBS
Projet
Affichage cible mouvante
Paramétrage de
la vitesse
Mouvements
Horizontal
Vertical
Classification
Détection d’un mauvais mouvement
MAJ GUI
Ajout du paramètre
de vitesse dans l’acquisition
Prétraitement des données
Ecriture des algo d’approximation
Fonction de comparaison dans l’app
Modélisation d’un sujet sain
Intégration de nouvelles données