## Florian
Semaine du 22 au 28 Janvier
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - Prémière réunion après RDV ostéopathe - Détection des risques possibles | - Analyse des risques sur la partie informatique | - Analyse du projet de l'année passée | - Analyse du projet de l'année passée | - RDV M. Camus - RDV ostéopathe - Clarification des besoins clients - Premiers tests avec l'Ocuclus Rift
Midi
Après-midi | - Renseignements sur possibilités Oculus Rift et applications simultanées - Découverte du projet de l'année passée | - Etude de la faisabilité des différentes étapes du projet | - Analyse du projet de l'année passée | - Premier développement cible mouvante | - Développement cible mouvante
Semaine du 29 Janvier au 4 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - RDV M. Camus - Développement cible mouvante - MAJ risques possibles | - Développement cible mouvante | - Développement cible mouvante | - Développement cible mouvante | - RDV ostéopathe - Analyse du framework Unity 3D afin d'évaluer la faisabilité du changement de technologie
Midi
Après-midi | - Développement cible mouvante | - Développement cible mouvante | - Développement cible mouvante | - Développement cible mouvante | - Analyse du framework Unity 3D afin d'évaluer la faisabilité du changement de technologie
Semaine du 5 au 11 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - RDV M. Camus | - Modification projet année passée | - Analyse changement de technologie interface graphique | - Développement maquette nouvelle interface graphique | - RDV ostéopathe - Validation maquette - Développement interface graphique
Midi
Après-midi | - Changement de technologie 3D | - Modification projet année passée | - Analyse changement de technologie interface graphique | - Développement maquette nouvelle interface graphique - Développement logique interface graphique | - Développement interface graphique
Semaine du 12 au 18 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - RDV M. Camus - MAJ risque - Développement interface graphique | - Développement interface graphique | - Développement interface graphique - Préparation du lien avec l'application 3D | - Développement interface graphique - Préparation du lien avec l'application 3D | - RDV ostéopathe - Validation interface graphique - Ajout d'1 besoin : Regénerer le modèle en sélectionnant les patients
Midi
Après-midi | - Développement interface graphique | - Développement interface graphique | - Développement interface graphique - Préparation du lien avec l'application 3D | - Développement interface graphique | - Rapport intermediaire
Semaine du 19 au 25 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - Lien entre les deux programmes avec sockets | - Lien entre les deux programmes avec sockets | - Lien entre les deux programmes avec sockets | - RDV M. Camus - Fin du lien entre les deux programmes | - RDV ostéopathe - Tests en condition réelles
Midi
Après-midi | - Lien entre les deux programmes avec sockets | - Lien entre les deux programmes avec sockets | - Lien entre les deux programmes avec sockets | - Ecriture scénario tests | - Modification si besoin - Documentation
Semaine du 26 Février au 4 Mars
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - Rapport | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - RDV M. Camus - Rapport + soutenance | - RDV ostéopathe - Test finaux
Midi
Après-midi | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance
Semaine du 5 au 9 Mars
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | Soutenance
Midi
Après-midi | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | Retours projet longs

## Guillaume
Semaine du 22 au 28 Janvier
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - Prémière réunion après RDV ostéopathe - Détection des risques possibles | - Analyse des risques sur la partie informatique | - Analyse du projet de l'année passée | - Analyse du projet de l'année passée | - RDV M. Camus - RDV ostéopathe - Clarification des besoins clients - Premiers tests avec l'Ocuclus Rift
Midi
Après-midi | - Renseignements sur possibilités Oculus Rift et applications simultanées - Découverte du projet de l'année passée | - Etude de la faisabilité des différentes étapes du projet | - Analyse du projet de l'année passée | - Premier développement cible mouvante | - Développement cible mouvante
Semaine du 29 Janvier au 4 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - RDV M. Camus - Développement cible mouvante - MAJ risques possibles | - Développement cible mouvante | - Développement cible mouvante | - Développement cible mouvante | - RDV ostéopathe - Analyse du framework Unity 3D afin d'évaluer la faisabilité du changement de technologie
Midi
Après-midi | - Développement cible mouvante | - Développement cible mouvante | - Développement cible mouvante | - Développement cible mouvante | - Analyse du framework Unity 3D afin d'évaluer la faisabilité du changement de technologie
Semaine du 5 au 11 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - RDV M. Camus | - Développement appli avec Unity 3D | - Développement appli avec Unity 3D | - Développement appli avec Unity 3D | - RDV ostéopathe
Midi
Après-midi | - Changement de technologie 3D | - Développement appli avec Unity 3D | - Développement appli avec Unity 3D | - Développement appli avec Unity 3D | - Développement appli avec Unity 3D
Semaine du 12 au 18 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - RDV M. Camus - MAJ risque - Développement communication entre les deux programmes avec sockets | - Développement communication entre les deux programmes avec sockets | - Développement communication entre les deux programmes avec sockets | - Développement communication entre les deux programmes avec sockets | - RDV ostéopathe
Midi
Après-midi | - Développement communication entre les deux programmes avec sockets | - Développement communication entre les deux programmes avec sockets | - Développement communication entre les deux programmes avec sockets | - Développement communication entre les deux programmes avec sockets | - Développement communication entre les deux programmes avec sockets
Semaine du 19 au 25 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - Liaison entre les deux programmes | - Liaison entre les deux programmes | - Liaison entre les deux programmes | - RDV M. Camus - Ecriture scénario tests | - RDV ostéopathe - Tests en condition réelles
Midi
Après-midi | - Liaison entre les deux programmes | - Liaison entre les deux programmes | - Liaison entre les deux programmes | - Validation qualité code matheux | - Modification si besoin - Structure du rapport
Semaine du 26 Février au 4 Mars
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - RDV M. Camus - Rapport | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - RDV ostéopathe - Test finaux
Midi
Après-midi | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance
Semaine du 5 au 9 Mars
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | Soutenance
Midi
Après-midi | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | Retours projet longs

## Luc
Semaine du 22 au 28 Janvier
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - Prémière réunion après RDV ostéopathe - Détection des risques possibles | - Analyse des risques sur la partie mathématique | - Analyse des données d'acquisition | - Analyse des données d'acquisition | - RDV M. Camus - RDV ostéopathe - Clarification des besoins clients - Premiers tests avec l'Ocuclus Rift
Midi
Après-midi | - Renseignements sur possibilités Oculus Rift et applications simultanées - Découverte du projet de l'année passée | - Etude de la faisabilité des différentes étapes du projet | - Analyse des données d'acquisition | - Premier développement de fonctions d'affichage des mesures | - Complément des fonctions d'affichage, générécité
Semaine du 29 Janvier au 4 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - RDV M. Camus - MAJ risques possibles | - Séparation en 3 fronts d'études différents | - Analyse fréquentielle | - Analyse fréquentielle | - RDV ostéopathe - Résultat des fonctions d'analyse fréquentielle avec nouvelle mesures
Midi
Après-midi | - Finition des fonctions d'affichage | - Début analyse fréquentielle | - Analyse fréquentielle | - Fin analyse fréquentielle - Signalement à l'équipe informatique des problèmes d'acquisition | - Renseignements sur d'autres méthodes de traitement du signal
Semaine du 5 au 11 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - RDV M. Camus | - Analyse temporelle | - Tests des fonctions d'affichage temporel sur des nouvelle données | - Documentation analyse fréquentielle / temporelle | - RDV ostéopathe - Validation maquette - Début analyse d'intercorrelation
Midi
Après-midi | - Début d'analyse temporelle des données - Comparaison entre les représentations 3d des mouvements | - Fintiion des fonctions d'affichage | - Correction des fonctions d'affichage, rajout généricité | - Documentation analyse fréquentielle / temporelle | - Etude intercorrelation (doc sur internet, docu python)
Semaine du 12 au 18 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - RDV M. Camus - MAJ risque | - Développement fonctions d'étude d'intercorrelation | - Documentation intercorrelation | - Etude transformation en ondelette | - RDV ostéopathe - Développement en ondelettes
Midi
Après-midi | - Etude intercorrelation, début développement | - Fin fonctions intercorrelation - Diffficultés interprétation | - Documentation intercorrelation - Etude transformation en ondelette | - Etude transformation en ondelette | - Développement ondelettes
Semaine du 19 au 25 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - Récupération mesures ostéopathe - Fin analyse ondelettes | - Refonte classe de fonction : factorisation de fonctions, modification documentation | - Etudes des nouvelles mesures en analyse temporelle | - RDV M. Camus - Communication avec interface | - RDV ostéopathe - Test en condition réelles
Midi
Après-midi | - Documentation ondelettes | - Ajout documentation | - Etude des nouvelles mesures en analyse temporelle - Communication interface | - Communication interface | - Modification si besoin - Structure du rapport
Semaine du 26 Février au 4 Mars
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - RDV M. Camus - Rapport | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - RDV ostéopathe - Test finaux
Midi
Après-midi | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance
Semaine du 5 au 9 Mars
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Matin | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | Soutenance
Midi
Après-midi | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | - Rapport + soutenance | Retours projet longs

## FX
Semaine du 19 au 25 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
Matin
Midi
Après-midi

## Quentin
Semaine du 19 au 25 Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
Matin
Midi
Après-midi